|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу  Департамента образования Ивановской области  от 14.09.2020 № 809-о |

|  |
| --- |
| **Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й П Л А Н-Г Р А Ф И К**  **подготовки к проведению диагностических работ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Исполнитель** | **Дата**  **начала** | **Дата окончания** |
| **Подготовка к проведению диагностических работ** | | | | |
|  | Вебинар для специалистов МОУО, ответственных за внесение сведений в РИС | РЦОИ, МОУО | 15.09.2020  13-00 | 15.09.2020  14-00 |
|  | Вебинар для специалистов ОО, ответственных за внесение сведений в РИС | РЦОИ, ОО | 16.09.2020  13-00 | 16.09.2020  14-00 |
|  | Развертывание при помощи ПО АИС ГИА региональной базы данных для диагностических работ. База данных должна находиться в ЗКСПД ФЦТ. Установка программного комплекса «ABBYY TestReader», создание проекта для печати бланков | РЦОИ |  | не позднее чем за неделю до начала диагностических работ |
|  | Передача/получение ПО «Планирование ГИА 9 2020 (Диагностическая работа)» версии 15.хх в МОУО, ОО федерального и областного подчинения | РЦОИ/МОУО,  ОО федерального и областного подчинения | 15.09.2020 | 15.09.2020 |
|  | Передача/получение ПО «Планирование ГИА 9 2020 (Диагностическая работа)» версии 15.хх в ОО | МОУО/ОО | 15.09.2020 | 16.09.2020 |
|  | Внесение сведений об ОО, участниках диагностических работ, перечне предметов для проведения диагностических работ | ОО | 15.09.2020 | 25.09.2020 |
|  | Передача сведений об ОО, участниках диагностических работ, перечне предметов для проведения диагностических работ в РЦОИ | МОУО | не позднее 25.09.2020 | не позднее 25.09.2020 |
|  | Передача варианта КИМ диагностических работ для проведения апробации на базе ОО (тренировочные работы) в электронном виде посредством Государственной информационной автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников» | РЦОИ, ОО |  | по отдельному графику (Октябрь 2020) |
|  | Проведение апробации на базе ОО (тренировочные работы) | ОО |  | по отдельному графику (Октябрь 2020) |
|  | Печать бланков на станции печати «ABBYY TestReader» | РЦОИ |  | не позднее чем за 2 календарных дня до даты проведения диагностических работ |
|  | Передача распечатанных бланков участников в МОУО/ОО | РЦОИ |  | не позднее одного дня до начала диагностических работ |
|  | Подготовка аудиторий (обеспечение проведения аудирования по русскому и иностранным языкам, подготовка ПО для проведения диагностических работ по иностранным языкам (устная часть) и информатике и ИКТ (при необходимости)) | Руководитель ОО |  | не позднее одного дня до начала диагностических работ |
|  | Проведение диагностических работ | ОО |  | по отдельному графику (Октябрь 2020) |